**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu

 Braniewskiego Nr IX/56/24

 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Wykaz wydatków Powiatu Braniewskiego,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kwota | Termin realizacji zadania | Odpowiedzialny za realizację | Uzasadnienie |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc. Lelkowo-Kwiatkowo  | 80.370,00 | 30.06.2025 r. | Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie | W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji 20.12.2024 roku/3-krotne aneksowanie terminu /.Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania, opiniowania i uzyskania warunków technicznych, wykonawca usługi wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania.Zawarta umowa przewiduje możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie powstały z winy wykonawcy. |