Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 250/06

Zarządu Powiatu Braniewskiego

z dnia 6 lipca 2006 r.

PROGRAM NAPRAWCZY

STANDARYZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH

PRZEZ

POWIATOWY DOM DZIECKA

„SŁONECZNE WZGÓRZE"

WE FROMBORKU – aktualizacja

Frombork 2006 rok

- Diagnoza aktualnej sytuacji placówki.

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką socjalizacyjną obejmującą opiekę całodobową 58 wychowanków w wieku od 3 do 18 roku życia. Praca wychowawcza odbywa się w czterech grupach w tym jednej grupie usamodzielnienia.

I grupa wychowawcza obejmuje opieką 16 dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Grupa zajmuje 6 sypialni o łącznej powierzchni 149,77 m. Wszystkie sypialnie wyposażone są w tapczany, krzesła, stoliki, segmenty, zabawki, których obecny stan techniczny jest bardzo zły. Oprócz sypialni grupa dysponuje pomieszczeniami do wypoczynku i odrabiania lekcji, aneksem kuchennym przystosowanym do samodzielnego przygotowywania drobnych posiłków, 2 łazienkami, prysznicem, magazynkiem wychowawców. Grupa posiada również pralkę do drobnych przepierek.

II grupa wychowawcza obejmuje opieką 17 osób w wieku od 11 do 17 lat. Pomieszczenia grupy, to 5 sypialni, uczelnia, 2 łazienki z prysznicami, aneks kuchenny, magazynek wychowawców oraz biblioteka placówki o łącznej powierzchni 157,55 m. Wszystkie pomieszczenia wymagaj ą kapitalnego remontu. Na tym samym piętrze znajduje się również gabinet pielęgniarki, pokój dla chorych dzieci oraz pokój gościnny.

III grupa wychowawcza obejmuje opieką 13 osób w wieku od 5 do 13 roku życia. Pomieszczania grupy stanowią: 4 sypialni, sala do zabaw i wypoczynku- bawialnia, łazienka z prysznicem i magazynek odzieżowy. Po remoncie są sale dzieci oraz łazienka.

IV grupa wychowawcza to grupa usamodzielnienia, która funkcjonuje na zasadzie autonomicznego mieszkania 3 pokojowego z kuchnią i łazienką. Głównym założeniem pracy tej grupy jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, w grupie tej przebywają dziewczęta w wieku od 14 do 18 lat razem 6 osób. Stawia się tu na samodzielność nie tylko w obsłudze, ale i załatwieniu spraw urzędowych i innych interesów wychowanków (gospodarowanie, planowanie, decydowanie, odpowiedzialność, konsekwencja własnego działania, tworzenie wizji przyszłości i określenie własnego miejsca po wyjściu z placówki).

Grupa mieszkaniowa- mieszkanie usamodzielnień w Braniewie to grupa, która funkcjonuje na zasadzie autonomicznego mieszkania: 5 pokoi, salon, kuchnia z jadalnią, łazienki i toalety, oraz pomieszczenie do prania i suszenia bielizny. Głównym założeniem pracy tej grupy jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia. Jest to grupa koedukacyjna dla wychowanków w wieku od 15 do 18 roku życia ( na dzień 28.02.2006r. 3 osoby). Stawia się tu na samodzielność nie tylko w obsłudze, ale i załatwieniu spraw urzędowych i innych interesów wychowanków (gospodarowanie, planowanie, decydowanie, odpowiedzialność, konsekwencja własnego działania, tworzenie wizji przyszłości i określenie własnego miejsca po wyjściu z placówki).

Pracownicy domu liczą ogółem na dzień - 31.12.05. 31 osób czyli 30 etatów.

Dział opiekuńczo- wychowawczy- 19 i 0,5 etatu:

- zastępca dyrektora - 1 osoba (0,5 etatu)

- wychowawcy - 13 osób

- pracownik socjalny - 1 osoba

- opiekun nocny - 3 osoby

- pielęgniarka - 1 osoba

- pedagog - 1 osoba

Dział gospodarczy- 8 etatów:

- kierownik gospodarczy - 1 osoba

- magazynier/ intendent - 1 osoba

- kucharz - 3 osoby

- krawcowa/ praczka - 1 osoba

- konserwator - 1 osoba

- starsza pokój owa- 1 osoba

Dział administracji - 1 i 0,5 etatu:

- główny księgowy - 1 osoba

- inspektor ds. kadr i płac/ kasjer - 1 osoba (0,5 etatu)

Dyrektor - 1 osoba

Na dzień dzisiejszy stan techniczny domu jest dobry, jednakże wiele pomieszczeń wymaga kapitalnego remontu (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, wymiana mebli, generalne remonty aneksów kuchennych). W planach pozostaje również remont boiska i placu zabaw.

- Założenia programowe uwzględniające dochodzenie do standardów.

      - Zmniejszenie liczby dzieci przebywających w placówce z 58 do 48 (30 w budynku głównym) przebywających w czterech grupach wychowawczych.

      - Utworzenie mieszkania usamodzielnień poza budynkiem głównym, na posesji Domu Dziecka dla 4 wychowanków.

      - Utworzenie 2 grup wychowanków typu rodzynkowego.

      - Doposażenie sypialń w szafy, szafki nocne i lampki (w przypadkach koniecznych wymiana mebli).

      - Remont boiska i placu zabaw.

      - Wyodrębnienie pomieszczeń do prania i suszenia bielizny.

      - Wyodrębnienie pokoju do spotkań z osobami odwiedzającymi.

      - Wyodrębnienie pokoju gościnnego.

      - Remont i wyposażenie aneksów kuchennych dla 2 grup wychowanków.

      - Wyodrębnienie 2 pokoi do cichej nauki.

      - Wyremontowanie i doposażenie pomieszczenia do wypoczynku (świetlica)

      - Utworzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego z salą do zajęć sportowych.

      - Wyodrębnienie pomieszczenia na salę komputerową oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt.

- Plan dochodzenia do standardów - 31.12. 2006 r.

      - zmniejszenie stanu liczebnego dzieci zgodnie ze standardami.

W związku z utworzeniem mieszkanie usamodzielnień na terenie miasta Braniewa, stan dzieci w głównym budynku we Fromborku zmniejszy się z 58 do 44 w tym 6 w autonomicznym mieszkaniu usamodzielnień na terenie placówki. Po drobnych przeróbkach i remoncie w budynku, w którym mieściła się świetlica socjoterapeutyczna (przy budynku głównym), zamieszka w nim 4 chłopców (mieszkanie usamodzielnień). W 2006r. placówkę opuści 3 wychowanków usamodzielniających się. W budynku głównym pozostanie zatem 37 wychowanków. Do końca 2006 roku planuje się poczynić starania o powrót niektórych wychowanków do domów rodzinnych oraz poszukiwanie zastępczych form opieki np. wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze, adopcje.

W załączeniu plan zmniejszenia ilości dzieci w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku, (zał. Nr 1).

- Remonty wymagające środków finansowych.

Zakłada się wyodrębnienie pomieszczenia do prania i suszenia bielizny. W tym celu zagospodaruje się jedną z toalet na piętrze I. Pomieszczenie wymaga tylko drobnych przeróbek i wyposażenia w niezbędny sprzęt służący do prania i suszenia. Wyodrębniono już pomieszczenie do zajęć sportowych należy je doposażyć i wyremontować.

Przewiduje się remont i modernizację łazienek oraz doposażenie sypialni dzieci w szafki nocne, lampki i inne meble. Zakłada się również kapitalny remont w głównej części budynku: wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, podłóg, grzejników. Nakładów finansowych będzie również wymagało poprawienie płyty boiska i zagospodarowanie placu zabaw dla naszych najmłodszych dzieci.

Remontu, umeblowania i odpowiedniego wyposażenia wymagaj ą również aneksy kuchenne wraz z jadalniami. Wyodrębnienia, remontu i wyposażenia wymagaj ą również pomieszczenia do cichej nauki, pokój gościnny i pokój dla odwiedzających oraz pokój komputerowo - internetowy.

Stan na 01.01.2006 rok

  - grupę usamodzielnienia,

  - wyremontowane pokoje w jednej grupie wychowawczej,

  - aneksy kuchenne (nie wyposażone i wymagające gruntownego remontu),

  - gabinet pielęgniarski,

  - pomieszczenie do zajęć sportowych i terapeutycznych- do remontu,

  - mieszkanie usamodzielnień w Braniewie (oddane do użytku w lutym 2006 r.)

Stan na 31.12.2006 rok

  - przeniesione, wyremontowane i wyposażone aneksy kuchenne z jadalniami (obecnie w trakcie remontu),

  - pomieszczenia do prania i suszenia bielizny (obecnie w trakcie remontu),

  - miejsce do cichej nauki (wygospodarowano dwa pomieszczenia po jednym na grupę i obecnie w trakcie remontu),

  - doposażenie pokoi wychowanków w brakujące meble i inne sprzęty (lampki, tapczany, segmenty, dywaniki, szafki nocne i szafy),

  - zatrudnienie psychologa i terapeuty,

  - świetlica (pokój wypoczynku) - dla jednej z grup (wyremontowana, powiększona i odpowiednio wyposażona),

  - pokój komputerowo - internetowy dla wychowanków.

Pełna realizacja programu naprawczego doprowadzi do podniesienia standardów usług świadczonych przez Dom Dziecka we Fromborku, jak również dostosowanie struktury zatrudnienia oraz bazy lokalowej do nowych zadań świadczonych przez placówkę. Głównym celem jest utworzenie kompleksowego systemu wsparcia rodziny i dziecka poprzez świadczenia pomocy specjalistycznej, dziennych form wsparcia dzieci, jak i rodzin zarówno biologicznych wychowanków, rodzin zastępczych, jak i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Zmiany w harmonogramie działań

uwzględniających w planie etapowego dochodzenia do standardów-

aktualizacja

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |  | Koszty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzenie i realizacja programu resocjalizacyjnego z dziećmi sprawującymi trudności wychowawcze. | 2006 r.-2007 r. |  |  |  |  |
| 2. | Dalsze doposażenie sypialni w szafki, lampki, krzesła, i inne meble. | 2006 r. |  | 10.000 |  |  |
| 3. | Otwarcie i wyposażenie pokoju do spotkań z osobami odwiedzającymi . | 2006 r. |  | 7.000 |  |  |
| 4. | Otwarcie i wyposażenie pokoju gościnnego | 2006 r. |  | 5.000 |  |  |
| 5. | Wygospodarowanie, wyremontowanie i doposażenie pomieszczenia na świetlicę komputerowo - internetową | 2006 r. |  | W ramach darowizn oraz środki z projektu |  |  |
| 6. | Remont i doposażenie mieszkania usamodzielnień na terenie miasta Braniewa dla 15 wychowanków. | 2006 r. – 2007 r. |  | W miarę możliwości, fundusze pozyskane od samorządu |  |  |
| 7. | Remont placu zabaw i boiska. | 2006 r. – 2007 r. |  | 15.000 |  |  |
| 8. | Przygotowanie pomieszczenia do prania i suszenia bielizny. |  | 2006 r. |  | 8.000 |  |
| 9. | Wygospodarowanie, wyremontowanie i wyposażenie pokoi do cichej nauki ( po jednym na grupę) |  | 2006 r. |  | 2x5.000 |  |
| 10. | Remonty kapitalne pomieszczeń (wymiana okien, stolarki drzwiowej, podłóg, grzejników) i traktów komunikacyjnych. |  | 2006 r. – 2009 r. |  | 70.000 |  |

POWIATOWY DOM DZIECKA „SŁONECZNE WZGÓRZE"

WE FROMBORKU NA KONIEC ROKU 2006.

Ogółem wychowanków : 48 w tym 18-stu w mieszkaniach usamodzielnień poza budynkiem głównym.

Grupy wychowawcze:

- 12 wychowanków – grupa typu rodzinkowego

- 12 wychowanków - grupa typu rodzinkowego

III 	10 wychowanków - 2 mieszkania usamodzielnień (jedno w budynku głównym 6 osób i jedno poza budynkiem głównym 4 osoby)

IV 	14 wychowanków - grupa mieszkaniowa w Braniewie

Dodatkowe formy opieki:

  - mieszkania usamodzielnień

  - Młodzieżowy Klub Sportowy przy domu dziecka

  - Poradnictwo dla rodziców

  - Opieka nad dziećmi specjalnej troski

Standardy zatrudnienia: 26 i 0,5 etatu

Dział	opiekuńczo- wychowawczy- 17 etatów:

- zastępca dyrektora 					½ etatu

- wychowawcy 						10 etatów

- pracownik socjalny 					1 etat

- opiekun nocny 						3 etaty

- pielęgniarka 						1 etat

- psycholog 						½ etatu

- pedagog 						½ etatu

- terapeuta 						½ etatu

Dział gospodarczy - 6 ½ etatu:

- kierownik gospodarczy 				1 etat

- magazynier/ intendent 				1 etat

- kucharz 						2 etaty

- krawcowa/ praczka 					½ etatu

- konserwator 						1 etat

- starsza pokojowa 					1 etat

Dział administracji -  2 etaty:

- główny księgowy 					1 etat

- inspektor ds. kadr i płac/kasjer/księgowy 		1 etat

Dyrektor 							1 etat

Diagnoza.

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką socjalizacyjną obejmującą opieką całodobową 58 wychowanków w wieku od 3 do 18 roku życia. Praca wychowawcza odbywa się w czterech grupach i jednej grupie usamodzielnienia. Wychowawcy zatrudnieni są zgodnie z przepisami KN, (czyli bezpośrednio z dziećmi pracują 26 godz./tyg. zaś pozostałe 14 to: wizyty w szkole, wypełnianie dokumentacji, wizyty u lekarza, sprawy w sądzie i inne), oraz na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych czyli bezpośrednio z dziećmi pracują 40 godzin). Obecnie zgodnie z KN zatrudnionych jest 11 wychowawców, poza KN (tzw. 40 godz.) 4 wychowawców. W jednej grupie wychowawczej pracuje trzech wychowawców, czyli dyżury wychowawcze obejmują 78 godz. tygodniowo lub 92 godz.(w grupach gdzie pracują wychowawcy 40 godz.) Wychowawcy pracują w systemie zmianowym wg grafiku.

Pracę korekcyjną i kompensacyjną z dziećmi (zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, deficyty, upośledzenia i zaniedbania środowiskowe) prowadzi pedagog, w wymiarze 20 godz./tyg.

Obecnie jako wychowawców zatrudnionych jest 15 osób (1 dyplomowany, 9 mianowanych, 1 kontraktowy i 4 osoby spoza KN ). Grupy wychowawcze liczą średnio po 17 wychowanków, czyli jeden wychowawca sprawuje indywidualną opiekę nad 5 -6 wychowankami. Opiekę nocną sprawują: wychowawca nocny - 1 osoba i pomocniczo opiekunowie nocni - 2 osoby.

W związku z brakiem środków finansowych na zatrudnienie psychologa i terapeuty, placówka korzysta z usług tego specjalisty w szkole i punkcie konsultacyjnym przy PCPR w Braniewie. W związku z brakiem środków finansowych placówka nie płaci godzin nadliczbowych wychowawcom.

W domu dziecka funkcjonuje również grupa usamodzielnienia dla 6 -ciu wychowanków w wieku od 14 do 18 roku życia, opiekę nad dziewczętami sprawuje jeden wychowawca.

W kuchni pracują trzy kucharki, które przygotowuj ą dzieciom śniadania i obiady. Kolacje dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowują w grupach. Wraz ze zmniejszaniem liczby dzieci, będzie malało zatrudnienie.

Standardy zatrudnienia 31.12.2006 roku

  - Wychowawcy:

    - Na 10-cioro dzieci jeden wychowawca

    - Opieką indywidualną jeden wychowawca obejmuje max 5-cioro dzieci.

    - Opiekę nocną w placówce, w której przebywa 10 osób, sprawuje jedna osoba- opiekun nocny.

    - Systematyczne schodzenie z ilości wychowawców zatrudnionych na KN i zastępowanie ich wychowawcami 40 godz.

  - Specjaliści:

•	Pracę wychowawcy uzupełnia l pracownik socjalny 		1 etat

•	1 pedagog 								0,5 etatu

•	1 psycholog 							0,5 etatu

•	1 terapeuta 							0,5 etatu

specjaliści pro wadzą zajęcia socjalizujące korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne.

W placówce powinno jednocześnie przebywać nie więcej niż 30-cioro dzieci.