Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu

 Braniewskiego Nr XXII/171/16

 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków Powiatu Braniewskiego,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kwota | Termin realizacji zadania | Odpowiedzialny za realizację | Uzasadnienie |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda | 35.866,80 | 31.05.2017 r. | Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie | W drodze procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy , z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji 30 grudnia 2016 roku /2-krotne aneksowanie terminu /.Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania , opiniowania i uzyskania decyzji administracyjnych wykonawca usługi wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania.Zawarta umowa przewiduje możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności które nie powstały z winy wykonawcy. |