**Załącznik Nr 23 do SWZ**

**ZMIANY UZUPEŁNIAJĄCE ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

Poniższe zmiany dotyczą różnic w dokumentacji projektowe ze stanem faktycznym, a dotyczą:

1.Zmiana wymiarów otworów windy spożywczej (Drzwi lub kurtyna p.poż EI60)

* Parter: wymiar w świetle z 61/61 na szer.90cm / wys. 94cm
* I Piętro: wymiar w świetle z 61/61 na szer.82cm / wys. 93cm
* II Piętro: wymiar w świetle z 61/61 na szer.81cm / wys. 90cm
* III Piętro: wymiar w świetle z 61/61 na szer.100.5cm / wys. 90cm

2.Istniejące drzwi wejściowe parteru jako napowietrzające:

* Było: pozostają bez zmian z doposażeniem w elektryczne siłowniki otwierające automatyczne odryglowywania i osprzęt rewersyjny
* Ma być: wymiana na nowe z wyposażeniem w elektryczne siłowniki otwierające automatyczne odryglowywania i osprzęt rewersyjny o wymiarach w świetle: szer.149cm / wys.245cm

3.Istniejące drzwi świetlicy:

* Było: Nie były ujęte w dokumentacji technicznej
* Ma być: wymiana na nowe dymoszczelne o wymiarach w świetle: szer.149cm / wys.200cm

4.Nowe drzwi D1 EIS30 2szt. w piwnicy:

* Było: wymurowanie ścianki gazobetonowej 12cm z osadzeniem drzwi D1 2 szt
* Ma być: zmiana miejsca osadzenia - w miejsce istniejących drzwi piwnicznych 90/200 drzwi D1 z montażem nowego nadproża.

5.Zmiana wielkości drzwi D8 na parterze:

* Było: szer.280cm / wys.205cm
* Ma być: szer.280cm / wys.311cm

6. Zmiana wielkości drzwi D7 na parterze:

* Było: szer.200cm / wys.230cm
* Ma być: szer.147cm / wys.200cm

7. Zmiana wielkości drzwi D6 na parterze:

* Było: szer.200cm / wys.230cm
* Ma być: szer.191cm / wys.330cm

8.Zmiana montażu drzwi dymoszczelnych D2 w piwnicy:

* Było: demontaż i montaż nowych D2
* Ma być: rozebranie ścianki z luksferów, pomurowanie nowej w tym samym miejscu z bloczków gazobetonowych gr.12cm z montażem drzwi D2.

**Uwaga!!! Powyższe zmiany proszę skorygować z przedmiarami załączonymi w postępowaniu.**